## Blad1
| Feautures backlog | User stories | Story points | story points tessa | story points jelle | story points joshua | story points ziwe
M | F1 Gelddispenser | US1.1 Als bank wil ik mijn geld veilig kunnen opslaan. | 7 | 6 | 8 | 6 | 6
|  | US1.2 Als product owner wil ik dat niemand zonder te pinnen geld uit het automaat kan halen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
|  | US1.3 Als product owner wil ik dat de juiste hoeveelheid gepind geld uit de dispenser komt | 21 | 20 | 20 | 23 | 19
M | F2 Kunnen pinnen bij eigen automaat gebruikmakend van RFID | US2.1 Als gebruiker wil ik makkelijk me pasje kunnen laten scannen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | US2.2 Als product owner wil ik dat het juiste account wordt geopend na het scannen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
M | F3 Pincode invoeren om in te voegen | US3.1 Als gebruiker wil ik mijn pincode in kunnen voeren | 3 | 3 | 3 | 1 | 5
M | F4 Beveiligingsrapport over de beveiling van de bank | US4.1 Als product owner wil ik dat mijn bank niet gehackt kan worden | 19 | 20 | 15 | 20 | 20
|  | US4.2 Als product owner wil ik dat de database van mijn bank goed beveiligd is | 19 | 20 | 15 | 20 | 20
M | F5 Saldo checken in de GUI | US5.1 Als product owner wil ik dat het juiste saldo wordt aangeven op de GUI | 5 | 5 | 5 | 7 | 3
M | F6 Optie printen bon in GUI | US6.1 Als gebruiker wil ik een optie om mijn bon te printen | 5 | 5 | 3 | 2 | 8
M | F7 Bon printen na transactie | US7.1 Als gebruiker wil ik een duidelijke en leesbare bon | 9 | 9 | 8 | 10 | 8
M | F8 Het pinproces moet altijd afgebroken kunnen worden | US8.1 Als gebruiker wil ik altijd kunnen stoppen met pinnen zonder dat er geld wordt afgeschreven | 4 | 3 | 5 | 2 | 4
M | F9 De gebruiker moet altijd terug kunnen keren naar het hoofdmenu | US9.1 Als gebruiker wil ik altijd terug kunnen keren naar het hoofdmenu | 3 | 2 | 5 | 2 | 2
M | F10 Melding als er te weinig saldo is | US10.1 Als gebruiker wil ik dat er een melding verschijnt bij te weinig saldo | 2 | 2 | 4 | 1 | 2
M | F11 Bij onvoldoende saldo kan de gebruiker niet pinnen | US11.1 Als product owner wil ik dat er niet meer geld kan worden gepint dan er op de rekening staat | 4 | 3 | 5 | 5 | 1
M | F12 Onthouden aantal pogingen intoetsen pincode | US12.1 Als product owner wil ik dat het aantal pogingen van ingetoetsen pincodes onthouden wordt | 4 | 2 | 6 | 4 | 2
|  | US12.2 Als gebruiker wil ik zien hoevaak er een foute pincode is ingevoerd | 2 | 1 | 4 | 1 | 1
M | F13 Na 3 foute pincodes pas blokkeren | US13.1 Als product owner wil ik dat de pas geblokkeerd wordt na 3 foute pincodes | 7 | 5 | 12 | 8 | 4
|  | US13.2 Als gebruiker wil ik zien dat mijn pas geblokkeerd is | 3 | 3 | 5 | 2 | 3
M | F14 Na correcte pincode aantal foutpogingen resetten | US14.1 Als product owner wil ik dat na de correcte pincode de foutpogingen gereset worden | 5 | 4 | 6 | 4 | 4
M | F15 Snelkeuze in het hoofdmenu (snel 70 pinnen) | US15.1 Als gebruiker wil ik dat er een snelkeuze is voor 70 euro pinnen | 3 | 3 | 5 | 2 | 3
M | F16 Keuze maken welke bijetten je wilt pinnen | US16.1 Als gebruiker wil ik een keuze hebben voor de biljetten die ik kan pinnen | 10 | 10 | 7 | 12 | 10
M | F17 Alleen biljetopties geven die mogelijk zijn | US17.1 Als product owner wil ik dat er geen biljetten gepind kunnen worden als die niet aanwezig zijn | 11 | 12 | 9 | 9 | 15
|  | US17.2 Als product owner wil ik dat mijn bank bijhoudt hoeveel biljetten er zijn | 10 | 10 | 9 | 12 | 10
M | F18 Kunnen pinnen bij andere banken binnen jouw land | US18.1 Als product owner wil ik dat er bij andere binnelandse banken gepind kan worden | 14 | 15 | 10 | 14 | 15
|  | US18.2 Als product owner wil ik dat andere mensen van mijn land bij mijn bank kunnen pinnen | 14 | 15 | 10 | 14 | 15
M | F19 Kunnen pinnen bij andere banken in een ander land | US19.1 Als product owner wil ik dat er bij buitenlandse banken gepind kan worden | 17 | 18 | 13 | 15 | 20
|  | US19.2 Als product owner wil ik dat andere mensen van andere landen bij mijn bank kunnen pinnen | 17 | 18 | 13 | 15 | 20
M | F20 Zelf bedrag intoetsen | US20.1 Als gebruiker wil ik mijn zelf een bedrag kunnen intoetsen | 4 | 3 | 6 | 2 | 4
S | F21 Online bankieren
S | F22 Goede doelen
S | F23 Digitale bon
S | F24 Verschillende talen kiezen
[US1.1](https://trello.com/c/nSRgsnF0/42-us11-als-bank-wil-ik-mijn-geld-veilig-kunnen-opslaan)
[US1.2](https://trello.com/c/jcKCh14r/72-us12-als-product-owner-wil-ik-dat-iemand-zonder-te-pinnen-geen-geld-uit-het-automaat-kan-halen)
[US1.3](https://trello.com/c/uH7DTDHR/46-us13-als-product-owner-wil-ik-dat-de-juiste-hoeveelheid-gepind-geld-uit-de-dispenser-komt)
[US2.1](https://trello.com/c/Vegy68TT/47-us21-als-gebruiker-wil-ik-makkelijk-me-pasje-kunnen-laten-scannen)
[US2.2](https://trello.com/c/gz8K5X3l/49-us22-als-product-owner-wil-ik-dat-het-juiste-account-wordt-geopend-na-het-scannen)
[US3.1](https://trello.com/c/8niMAKBC/50-us31-als-gebruiker-wil-ik-mijn-pincode-in-kunnen-voeren)
[US4.1](https://trello.com/c/AHG4pFRU/48-us22-als-product-owner-wil-ik-dat-het-juiste-account-wordt-geopend-na-het-scannen)
[US4.2](https://trello.com/c/Mu0fFqC3/51-us42-als-product-owner-wil-ik-dat-de-database-van-mijn-bank-goed-beveiligd-is)
[US5.1](https://trello.com/c/48ZXJbFV/52-us51-als-product-owner-wil-ik-dat-het-juiste-saldo-wordt-aangeven-op-de-gui)
[US6.1](https://trello.com/c/vwcFfTMC/53-us61-als-gebruiker-wil-ik-een-optie-om-mijn-bon-te-printen)
[US7.1](https://trello.com/c/gbe0e6f8/54-us71-als-gebruiker-wil-ik-een-duidelijke-en-leesbare-bon)
[US8.1](https://trello.com/c/MO784las/55-us81-als-gebruiker-wil-ik-altijd-kunnen-stoppen-met-pinnen-zonder-dat-er-geld-wordt-afgeschreven)
[US9.1](https://trello.com/c/ziO4gTsW/56-us91-als-gebruiker-wil-ik-altijd-terug-kunnen-keren-naar-het-hoofdmenu)
[US10.1](https://trello.com/c/mtq92IEV/59-us101-als-gebruiker-wil-ik-dat-er-een-melding-verschijnt-bij-te-weinig-saldo)
[US11.1](https://trello.com/c/sMmSJRky/60-us111-als-product-owner-wil-ik-dat-er-niet-meer-geld-kan-worden-gepint-dan-er-op-de-rekening-staat)
[US12.1](https://trello.com/c/HhVRkHy0/62-us121-als-product-owner-wil-ik-dat-het-aantal-pogingen-van-ingetoetsen-pincodes-onthouden-wordt)
[US12.2](https://trello.com/c/B9WQZkVJ/64-us122-als-gebruiker-wil-ik-zien-hoevaak-er-een-foute-pincode-is-ingevoerd)
[US13.1](https://trello.com/c/UcDJXVZQ/65-us131-als-product-owner-wil-ik-dat-de-pas-geblokkeerd-wordt-na-3-foute-pincodes)
[US13.2](https://trello.com/c/qzYJhqCt/66-us132-als-gebruiker-wil-ik-zien-dat-mijn-pas-geblokkeerd-is)
[US14.1](https://trello.com/c/RjVgrwDg/67-us141-als-product-owner-wil-ik-dat-na-de-correcte-pincode-de-foutpogingen-gereset-worden)
[US15.1](https://trello.com/c/Ddz9acE2/68-us151-als-gebruiker-wil-ik-dat-er-een-snelkeuze-is-voor-70-euro-pinnen)
[US16.1](https://trello.com/c/5iQQmE0q/69-us161-als-gebruiker-wil-ik-een-keuze-hebben-voor-de-biljetten-die-ik-kan-pinnen)
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()
[US]()